## Slide 1
ПРОЕКТ
«СКАЗОЧНЫЙ САД»
Воспитатели 1 квалификационной категории:
Володина Жанна Владимировна,
Диденко Ирина Сергеевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38»

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Среда детского учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того быть динамичной не допуская привыкания к однообразию. Таким образом благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей.

## Slide 3: НОВИЗНА
Огромную неоценимую роль в эстетическом развитии ребенка играет оформление интерьера и территории детского сада выполненное своими руками. Этот творческий процесс рождает новые дизайнерские находки, объединяет педагогов друг с другом, с родителями и детьми, а также придает детскому саду индивидуальность, некий уют и привлекательность, избавляет его от обыденности и шаблонности.

## Slide 4: ПРОБЛЕМА
Благоустройство территории начинается с массы вопросов. С чего начать? Как оформить пустые участки на территории? И самый главный вопрос, где взять деньги?

## Slide 5: ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Благоустройство и озеленение территории детского сада, создание комфортной ландшафтной зоны для осуществление экологического и нравственного воспитания дошкольников

## Slide 6: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
реализовать проект с помощью имеющихся материалов;
организовать развивающую среду, способствующую полноценному развитию детей с учетом их потребностей и интересов;
привлечь воспитанников и их родителей к работе по благоустройству территории детского сада

## Slide 7: ИДЕЯ (МИССИЯ)
Создание эмоционально-благоприятных условий пребывания детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей во время пребывания детей в дошкольном учреждении

## Slide 8: АНАЛИЗ
- Важным результатам проекта явилась мотивация к сотрудничеству, совместному творчеству тех родителей, которые по разным причинам занимали пассивную позицию. Участие в реализации проекта убедило родителей в важности своего влияния на развитие ребенка, научило содействовать его гармоничному развитию, активно сотрудничать с образовательным учреждением.
Участие детей в данном проекте позволило сформировать у них ценностные ориентаций, определяющие бережное отношение к природному и рукотворному миру.
- К сожалении не все наши творческие задумки были осуществлены , в связи с недостаточным финансированием.

## Slide 9: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Преобразование территории детского в пространство с наличием новых игровых зон;
создание многофункциональных игровых участков, отвечающих современным требованиям, посредством инновационных подходов к оформлению территории;
создание на территории ДОУ экологически благоприятной среды;
привлечение родителей к благоустройству и озеленению территории детского сада.

## Slide 10: РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
Проект реализуется силами воспитателей, родителей с минимальными материальными затратами: бросовый и природный материал, строительный материал, камни и др.

## Slide 11: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Как и любая другая работа в проекте, предполагает возникновение определенных рисков: отсутствие мотивации у сотрудников и родителей, не достаточно собран материал. Чтобы свести существование рисков до минимума мы провели следующие мероприятия: общее родительское собрание по теме «Ландшафтный дизайн своими руками»

## Slide 12: Календарный план.
№ | мероприятия | сроки | ответственные | ресурсное обеспечение
1 | Разработка проекта по ландшафтному дизайну и благоустройству территории | 15.04.2016 – 30.04.2016 | Зам. зав. по ВМР воспитатели | Методическая литература Интернет ресурсы
2 | Оформление участка «Подворье». | 10.05.2016 – 25.08.2016 | Сотрудники ДОУ родители | Инвентарь, стройматериалы, бросовый материал.
3 | «У Лукоморья» , « Пруд черепахи Тортиллы» | 16.04.2017 – 30.05.2017 | Сотрудники дети родители | Инвентарь, краска-спрей, природный материал, фанера.
4 | Конкурс «Самое оригинальное оформление игрового участка» (создание игровой зоны «По сказочным тропинкам») | 01.06.2017- 10.08.2017 | Сотрудники, родители, дети. | Инвентарь, краска-спрей, природный материал, фанера
5 | « Экологическая тропа» | 29.05.2018- 05.07.2018 | Сотрудники, родители | Инвентарь, шины, растения.
6 | «Чудо-огород» | 30.04.2018- 30.09.2018 | Сотрудники воспитанники | Инвентарь, семена
7 | « Оазис» | 12.05. 2018- 25.08.2018 | Сотрудники родители | Инвентарь, шины, пластиковые бутылки.

## Slide 13: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
На территории дошкольного учреждения созданы игровые участки, где дети чувствуют себя полноценными владельцами пространства, становятся творцами своего окружения, своего «Я».
В тоже время такая предметная среда позволяет педагогам решать конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания, развивая их творчество, любознательность, коммуникативные способности

## Slide 14: С чего начать ?

## Slide 15: Сказочные игровые уголки
«У Лукоморья»
«На лесной полянке»
«По сказочным тропинкам»
«Экологическая тропа»
«Пруд черепахи Тортиллы»
«Подворье»
«Оазис»
«Чудо-огород»

## Slide 16: Детский сад начинается со сказки

## Slide 17: «У Лукоморья»

## Slide 18: «На лесной полянке»

## Slide 19: «По сказочным тропинкам»

## Slide 20: «Экологическая тропа»

## Slide 21: «Пруд черепахи Тортиллы»

## Slide 22: «Подворье»

## Slide 23: «Оазис»

## Slide 24: «Чудо-огород»

## Slide 26
Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, свое отношение к тому, что происходит вокруг нас.
Детей учит то, что их окружает!

## Slide 27
ТВОРЧЕСКИХ ВАМ УСПЕХОВ!