Муниципальное казенное учреждение

«Центр социальной помощи семье и детям»

г.Междуреченск

"Жизнь в движении"

социальный проект,

направленный на создание условий для формирования здорового образа жизни и социализации детей – инвалидов,  детей с ограниченными возможностями здоровья, через приобщение к физической культуре и спорту.

Автор:

методист организационно- методического отделения

Еськова Олеся Владимировна

Краткое описание проекта

В Муниципальном казенном учреждении "Центр социальной помощи семье и детям" г.Междуреченска состоит на учете более 400 детей- инвалидов, в том числе около 100 с диагнозом ДЦП. Практически все дети, страдающие ДЦП,  являются немобильными или маломобильными.

Главная проблема этих детей заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобильности, в ограниченности и бедности контактов со сверстниками и взрослыми. Семьи с такими детьми практически исключены из общественной жизни, их круг общения зачастую включает лишь родственников и немногочисленных друзей. Следствием такой социальной изолированности является заниженная самооценка всех членов семьи, ухудшение психологического климата в семьях; у детей: ощущение своей ненужности и бесполезности, неразвитость коммуникативных и социальных навыков, часто сниженный уровень физических  способностей.

Между тем, многие из семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, хотят активно участвовать в жизни города, жить полноценной жизнью, заниматься спортом. Реализация данного проекта позволит укрепить связи семей с детьми-инвалидами с миром, поможет детям ощутить чувство собственной ценности, уверенности в своих силах и значимость для окружающих.

Описание проекта

Проблема оказания помощи лицам с ограниченными возможностями принадлежит к числу наиболее актуальных, так как рост численности инвалидов выступает в качестве устойчивой тенденции нашего социального развития. В настоящее время непрерывно увеличивается и количество детей с различными отклонениями в здоровье.

Семья в одиночку, не готова к тому, чтобы воспитывать полноценную личность, и адаптировать ребенка-инвалида к реальным жизненным условиям. «Особый» ребенок ограничен в свободе и социальной значимости. У него есть высокая степень зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в социуме. В МКУ "Центр Семья" г.Междуреченска состоит на учете более 400 детей- инвалидов.

Основная  задача специалистов - создать благоприятные условия для успешного развития личности ребенка, используя все имеющие резервы и возможности семьи и Центра.

МКУ "Центр Семья" единственное учреждение города, в котором маломобильные дети получают комплекс  реабилитационо - оздоровительных услуг. Центр имеет материально-техническую базу для оздоровления детей с ограниченными возможностями: тренажерный зал, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа, физио -  кабинет, кислородный коктейль. Специалистами Центра проводятся систематические занятия, мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Проект "Жизнь в движении" разработан с целью создания условий для формирования здорового образа жизни и социализации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, через приобщение к физической культуре и спорту.

В реализации проекта примут участие:

- дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных учреждениях;

- студенты - волонтеры Междуреченского горностроительного техникума будут оказывать помощь детям- инвалидам в процессе  проведения Спартакиады;

- специалисты МКУ "Центр Семья" (инструктор по физкультуре, психологи, специалисты по социальной работе, медицинские работники) будут непосредственно проводить данное мероприятие, отбирать детей, принимать заявления от родителей, следить за эмоциональным и физическим состоянием детей в процессе мероприятия, а также оказывать помощь в процессе соревнований маломобильным детям.

Допуск к участию в мероприятии будет производиться на основе  письменного разрешения от родителей детей- инвалидов.

Срок  реализации – сентябрь - декабрь с дальнейшей перспективой продолжения реализации проекта.

4. Информация об организации

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» был основан 5 декабря 1995 года. Цель деятельности учреждения - содействие реализации прав семьи, детей и женщин, подвергшихся насилию, на защиту и помощь со стороны государства, содействие развитию и укреплению семьи как социального института, улучшению социально-экономических условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей, оказание поддержки безнадзорным детям  и подросткам, гуманизация связи семьи с обществом государством, установлением гармоничных внутрисемейных отношений на территории Междуреченского городского округа.

В течение всего времени работы специалисты учреждения проводят плодотворную работу по актуальным вопросам социальной защиты семей с детьми, пропаганде здорового образа жизни и прав граждан, стремятся приблизить и сделать доступными социальные услуги для каждой Междуреченской семьи, повышая их качество. Если за первый год работы Центр «Семья» помог 452 семьям, то в настоящее время на учете в Центре состоит более 6000 семей (10000 детей), ежегодно помощь в учреждении получают  более 4000 семей/6000 детей, в том числе семьи с детьми-инвалидами.

Оказывая социальную поддержку семьям, направленную на улучшение условий и повышение качества их жизни специалистами Центра выстроена  система работы с семьей, преемственность действий. Работа начинается с ожидания семьей появления ребенка и сопровождается до его взросления через организацию клубов, психолого-педагогическую поддержку, оказание материальной и других видов помощи.

5. Обоснование целесообразности реализации проекта

Всем хочется видеть детей здоровыми и счастливыми. Но как сделать, чтобы ребенок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром, с людьми? Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни.

Приоритетным направлением в работе специалистов Центра "Семья" является пропаганда здорового образа жизни. Особое внимание отводится детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам, так как это самая уязвимая категория населения. С каждым годом количество таких детей увеличивается.

Процесс социализации детей - инвалидов должен проходить именно через вовлечение их в спорт и через занятия физической культурой.

Ещё в глубокой давности Сократ сказал: «В каждом человеке — солнце. Только дайте ему светить». А спорт, как известно,  является  тем направлением, где человек может проявить себя в полную силу, т.е. даёт возможность «светить».

Спорт для детей - инвалидов имеет колоссальную значимость: помогает адаптироваться в обществе, обеспечивает хорошее личностное становление, даёт почувствовать свою независимость и самостоятельность в любых ситуациях. Он помогает сформировать характер и сохранить здоровье. Благодаря спорту дети учатся чувствовать себя частью команды, преодолевать трудности и разочарования, и побеждать с благородством.

Спорт способствует восстановлению сил, способности координировать свои движения, развивать скорость и выносливость. Вступая в соревнование с самим собой, стремясь улучшить свою работоспособность, ребенок- инвалид учится преодолевать усталость - основной симптом в ранних стадиях восстановления.

Более 10 лет МКУ "Центр Семья" организует  и проводит Спартакиаду для детей - инвалидов. Участниками, которой становятся более 100 человек.  Для детей проводятся спортивные эстафеты, в которых они принимают участие совместно с родителями. Это стало традицией, и хотелось бы не только сохранить эту традицию, но и улучшить условия ее проведения с помощью специального спортивного оборудования, которое специалисты Центра смогут использовать не только для проведения Спартакиады, но и для повседневной работы с детьми особой заботы.

Данный проект направлен на создание условий для формирования здорового образа жизни и социализации детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, через приобщение к физической культуре и спорту.

6. Цели и задачи проекта

Цель проекта - популяризация и пропаганда физической культуры и спорта, как средства сохранения активного образа жизни и социализации  детей - инвалидов.

Задачи:

1. Создать условия для социализации детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, через приобщение их к физической культуре и спорту.

2. Укрепить здоровье, повысить компенсаторные возможности организма детей – инвалидов.

3. Привлечь детей - инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом в течение года на базе МКУ "Центр Семья".

4. Приобщить родителей к совместным спортивным мероприятиям.

7. Стратегия и методы реализации проекта

Проект "Жизнь в движении" направлен на создание условий для формирования здорового образа жизни и социализацию детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, через приобщение к физической культуре и спорту, а также призван дать возможность детям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя, побыть участником команды, проявить свои способности, получить положительные эмоции от общения, почувствовать себя настоящими спортсменами.

Реализация проекта будет осуществляться в три этапа:

- Подготовительный.

1. Подбор участников проекта (инструкторов по физической культуре, специалистов по социальной работе, медицинских работников, психологов), которые будут реализовывать проект, отбирать детей, принимать заявления от родителей, следить за эмоциональным и физическим состоянием детей в процессе мероприятия, а также оказывать помощь в процессе соревнований маломобильным детям.

Перед началом работы будет проведен "Круглый стол" со специалистами, оговорен план работы, рассмотрены психологические и физические особенности детей – инвалидов, инструктаж по работе с детьми особой заботы.

Заключение договора с партнерами по предоставлению помещения для проведения Спартакиады.

Приобретение материалов и оборудования согласно смете проекта.

Информирование семей о времени и месте проведения мероприятия  будут изготовлены объявления и размещены в СМИ, на сайте Центра, в группах социальных сетей, изготовлены и розданы буклеты, а так же информирование семей с помощью средств мобильной связи.

II.Основной этап

Реализация проекта начнется с Акции под девизом "Спорт - это жизнь!" с привлечением детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети вместе со специалистами Центра в ярких футболках выйдут на улицы города с призывом вести здоровый образ жизни, раздадут листовки, призывающие заниматься спортом и сделают зарядку.

Далее планируется проведение "Дня здоровья" для жителей города, в том числе для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Участники мероприятия получат консультацию врача-педиатра, посетят тренажерный зал, комнату релаксации, оздоровятся кислородным коктейлем.

Проведение Спартакиады: торжественное открытие (все участники под торжественную музыку в ярких футболках выстраиваются для открытия Спартакиады), далее каждая команда выстраивается для участия в спортивных эстафетах с мягкими модулями.

Особенность данной Спартакиады в том, что в ней примут участие две команды мобильных детей и две команды маломобильных детей, которых будут сопровождать волонтеры и родители.

По завершению Спартакиады все участники будут награждены грамотами и призами за активное участие в соревнованиях.

III. Заключительный этап

Сбор информации от участников проекта в журнале отзывов. На данном этапе будет подаваться информация в СМИ по итогам реализации проекта.

Оформление отчета, подведение итогов реализации проекта.

8. Рабочий план - график мероприятий

| № | Мероприятие |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1. | Подбор участников проекта (педагогов, специалистов по социальной работе, инструкторов по физической культуре, психологов). Круглый стол со специалистами до начала работы. Подготовка необходимой документации, плана проведения Спартакиады. Формирование материально-технической базы для реализации проекта. | Укомплектованная группа специалистов для реализации проекта. Готовый план мероприятия. |  |
| 1.2. | Заключение договора с партнерами по предоставлению помещения для проведения Спартакиады. | Определение времени и места проведения мероприятия. |  |
| 1.3. | Приобретение материалов и оборудования согласно смете. | Наличие материалов и оборудования, необходимого для реализации проекта. |  |
| 1.4. | Информирование населения о времени и месте проведения мероприятия. | Наличие у жителей информации о предстоящих мероприятиях. |  |
| 2. 2.1. | Основной этап |  |  |
|  | Акция под девизом "Спорт - это жизнь!" с привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. | Привлечение к здоровому образу жизни жителей города |  |
| 2.2 | "День здоровья" | Привлечение жителей города и семей с детьми- инвалидами к спорту. |  |
| 2.3. | Проведение Спартакиады в рамках проекта. | Привлечение к участию более 100 человек / 50 семей, организация физической активности и социализации детей- инвалидов. |  |
| 3. | Заключительный этап |  |  |
| 3.1 | Оформление отчета, подведение итогов. | Отчет по проекту |  |

9. План – график мероприятий по сопровождению проекта

| № | Мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Акция "Спорт – это жизнь!" | сентябрь |
| 2 | "День здоровья" | октябрь |
| 3 | Спартакиада | ноябрь |
| 4. | Еженедельные занятия по общей физической подготовке, корригирующей гимнастике и лечебной физкультуре (по медицинским показаниям). | сентябрь- декабрь |
| 5. | Посещение "Тропы здоровья" на спортивной площадке МКУ "Центр Семья" | сентябрь |

10. Ожидаемые результаты:

- социализация детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

- личностное развитие участников проекта, нравственное и физическое оздоровление, активный отдых;

- развитие интереса у родителей  к совместной спортивной  деятельности с детьми;

- привлечение к активному отдыху более 100 человек / 50 семей с детьми с ограниченными возможностями.

- Дальнейшее развитие проекта

Данный проект будет реализовываться в дальнейшем с привлечением большего количества детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями. Планируется сотрудничество с г. Мыски и привлечение их к участию в Спартакиаде.